## 在建
附件5
惠水县2023年房地产开发在建项目复工情况调度表
调度日期：2023年 月 日 |  |  |  | 联系人： |  |  |  | 联系电话：
序号 | 房开公司 | 项目名称 | 项目进度 | 企业联系人 | 春节前是否停产 | 复工复产复业时间 | 是否复工 | 要素保障及需帮助解决困难和问题 | 用工需求 | 解决时限 | 县级包保领导 | 部门包保领导 | 备注
1 | 贵州聚商房地产开发有限公司 | 聚商公园道壹号 | A区已验收完成，B区一共5栋，7.8号楼卫生打扫完成，卫生间防水已完成，现在正进行玻璃安装；9号楼所有的墙体基柱完成90%；10号外墙真石漆工作，现已进行到三分之一，年后进行安装入户门和卫生清理打扫。11号楼年后进行外墙油漆施工。 | 杨森 | 是 | 2023.02.06 |  | 无 | 自行解决 | 无 | 刘祥祯 | 罗文林
2 | 贵州凯源房地产开发有限公司 | 凯源广场 | 凯源广场施工形象：1#、2#楼主体封顶，墙体完成60%，3#楼主体完成至24层，剩余6层正在施工；人防地下室及广场完成底板浇筑。 | 程昌超 | 是 | 2023.02.01 |  | 无 | 无 | 无 | 刘祥祯 | 罗文林
3 | 惠水时映房地产开发有限公司 | 景致尚城项目 | 尚城A3-A5栋楼的进度一样，都是13层浇筑混凝土完成，准备14层的柱。 | 马林锋 | 是 | 2023.02.06 |  | 无 | / | / | 刘祥祯 | 罗文林
4 | 贵州省元印房地产开发有限公司 | 元印宸院 | 该项目3#楼外墙粉刷完成 2#楼二十六层内墙砌体 1#楼施工至一层 | 毛宏光 | 否 | 2023.01.24 |  | 无 | 无 | 无 | 刘祥祯 | 罗文林
5 | 贵州惠兴利房地产开发有限公司 | 中景花园 | 中景花园共2栋楼，共21层，现1号楼已封顶、2号楼已已封顶。 | 王炳祯 | 是 | 2023.02.06 |  | 协调企业办理银行按揭 | 无 | 2023-01-31 | 刘祥祯 | 罗文林
6 | 贵州五月花房地产开发有限公司 | 涧桥小镇五组团（二批次） | 37号楼已封顶，38号楼30楼，39号楼28楼，41号楼31楼，42号楼封顶 | 钟德华 | 是 | 2023.02.06 |  | 无 | 无 | 无 | 刘祥祯 | 罗文林
7 | 贵州中宸房地产开发有限公司 | 黔龙悦府A地块二组团 | 二组团施工进度：A10号楼主体施工已完成、正在进行内墙砌筑，A8号楼主体施工至4层、5层顶板钢筋绑扎中；A7号楼正在进行1层墙柱施工；A6号楼正在进行地下室顶板钢筋绑扎；A5号楼正在进行地下室顶板钢筋绑扎。 | 孙涛涛 | 是 | 2023.02.06 |  | 无 | 无 | 无 | 刘祥祯 | 罗文林
8 | 江西鑫福置业有限公司 | 涟江华庭二期、三期 | 二期（3、5、15、16#楼）主体全部完工，外墙粉刷，配套设施修建，绿化已完工。三期1#、2#楼主体完工，外墙粉刷完工，17#楼、18#楼主体施工至第二层建设 | 龙安旭 | 是 | 2023.02.01 |  | 无 | 无 | 无 | 刘祥祯 | 罗文林
9 | 惠水佰御置业有限公司 | 绿城时代中心一组团一批次 | 有5栋住宅，一栋商业（S-2栋），1栋、2栋楼内外装饰完成，分户验收工作完成，正在进行细部整改，3栋楼内外装饰完成，栏杆安装完成、窗户玻璃完成50%，4栋楼内外抹灰及外墙漆完成，栏杆安装完成，电梯安装完成。5栋楼主体施工至25层。 | 谢琳 | 是 | 2023.02.06 |  | 无 | 无 | 无 | 刘祥祯 | 罗文林
10 | 贵州华富投资置业有限公司 | 江南水乡F区房地产项目 | 1、6#楼正在进行主体结构25层施工工作（封顶）； 2、5#楼正在进行主体结构24层施工工作； 4、3#楼正在进行主体结构22层施工工作； 5、2#楼正在进行主体结构19层施工工作； 6、1#楼正在进行主体结构19层施工工作； 7、1#楼与2#楼之间地下室待后续土方地梁开挖；3#楼与4#楼之间地下室顶板浇筑完成； 8、现场不设置临时办公、宿舍楼； 9、已进场4台塔吊及1台施工电梯，均已安装，经施工、监理、特检所检验验收合格，住建局使用登记完成。 | 米长春 | 是 | 2023.02.04 |  | 无 | 无 | 无 | 刘祥祯 | 罗文林
11 | 贵州德豪房地产开发有限公司 | 惠水县书香茗邸房地产开发项目 | 1#楼： 1、一单元负一层钢筋绑扎完成60%，墙柱关模加固完成95%。2、二单元16层墙柱关模加固17层梁板模铺设完成。3、水电预埋同步主体进度预埋，外架同步高出一层爬升。 2#、3#楼： 1、外墙抹灰完成95%，外墙漆完成34%，外墙落水管安装完成90%。 2、内墙抹灰完成96%。3、配套水电完成79%；4、门窗栏杆（框架）安装完成95%。5、外墙内保温完成15%。6、塔楼消防管安装完成15%，风管安装完成85%。7、3#楼安装吊篮。 4#楼： 1、外墙真石漆完成95%，附属商业一层顶梁板模完成10%，内架搭设完成70%。2、塔楼内卫生完成85%，公共部分墙地砖完成94%，吊顶完成77%。3、门窗栏杆（框架）完成95%。4、外墙百叶窗完成35%。5、塔楼消防管安装完成90%，风管安装完成90%。6、防火门（框）安装完成65%。7、塔楼一层填土完成40%，砌体完成20%。 地下室部分： 负三层3-20轴/3-31轴交4-F轴/4-J轴底板防水完成，保护层浇筑85%。 | 谢飞 | 是 | 2023.02.06 |  | 年前保交楼工程款的支付 | 无 | 无 | 刘祥祯 | 罗文林
12 | 惠水伯爵房地产开发有限公司 | 伯爵铭筑房地产项目（已更换成雅筑、铭筑房地产两个项目开发） | 该项目5号楼5层底板，3号楼基础刚完成80% | 张斌 | 是 | 2023.02.06 |  | 无 | 无 | 无 | 刘祥祯 | 罗文林
13 | 惠水富江房地产开发有限公司 | 惠水县凤山国学文化旅游综合体（凤山大院）项目一期 | 该项目正在进行主体施工至二层 | 钟永浩 | 是 | 2023.02.06 |  | 无 | 无 | 无 | 刘祥祯 | 罗文林
14 | 惠水富江房地产开发有限公司 | 惠水老巷子房地产开发项目 | 老巷子项目已全面封顶 | 钟永浩 | 是 | 2023.02.06 |  | 无 | 无 | 无 | 刘祥祯 | 罗文林
15 | 惠水城投集团诚远置业开发有限责任公司 | 怡心园二期 | A区：1#、2#楼1-18层主体封顶,18F-4F砌体及二次结构完成。 B区：1#、2#、3#楼1-18层主体封顶。18F-16F砌体及二次结构完成 | 贺华义 | 是 | 2023.02.06 |  | 无 | 无 | 无 | 刘祥祯 | 罗文林

## Sheet1
11111
序号 | 房开公司 | 项目名称 |  | 总面积㎡ | 商业 | 住宅
1 | 贵州麒龙星环房地产开发有限公司 | 麒龙涟江生态城 | A区 | 192577.2 |  | 面积 | 套数
|  |  | B区 | 177154.42
2 | 天亿置业开发有限公司 | 天亿国际 |  | 80514.75 | 33629.67 | 13996.16 | 88
3 | 贵州聚商房地产开发有限公司 | 聚商公园道壹号 | A区 | 100248.71
|  |  | B区 | 103432.43
4 | 贵州凯源房地产开发有限公司 | 凯源广场 |  | 47602.9 | 6068.11 | 33989.65 | 284
5 | 惠水时映房地产开发有限公司 | 景致尚城项目 | AD区 | 189884.12
|  |  | B区 | 134813.35
|  |  | C区 | 135984.33
6 | 贵州省元印房地产开发有限公司 | 元印宸院 |  | 39788.35 | 2052.22 | 30308.37
7 | 惠水五月花房地产开发有限公司 | 科苑南侧商业街项目 |  | 4237.04 | 4237.04
8 | 贵州映山红生技置业有限公司 | 竞横医疗综合体项目 |  | 94714.54 | 56805.5 | 37909.04 | 518
9 | 贵州川渝供销合作置业有限公司 | 川渝房地产开发项目 |  | 9400.42 | 2991 | 4035 | 32
10 | 贵州惠兴利房地产开发有限公司 | 中景花园 |  | 76580.14 | 13773.62 | 38620.62 | 272
11 | 贵州华富投资置业有限公司 | 江南水乡F区房地产项目 |  | 108300
12 | 贵州五月花房地产开发有限公司 | 涧桥小镇五组团（二批次） |  | 163678.53 | 2643.72 | 112889.47 | 914
1658911.23